## Base plan de Desarrollo
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 | [10 empty] | 2016 | [5 empty] | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019
“Cuidar tu salud, nuestra prioridad”
Entidad: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Fecha publicación: 17/08/2021
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - ASESORA CONTROL INTERNO
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | METAS PROGRAMADAS EN EL CUATRIENIO |  |  |  | SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2024
Eje Estratégico | Programa | Objetivo | Código | Producto | Indicador | Meta | Línea Base | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Meta Cuatrienio | Valor Esperado 2020 | Valor Logrado 2020 | % Cumplimiento Año 2020 | Nivel de Cumplimiento Año 2020 | % Cumplimiento Cuatrienio | Valor Faltante Año 2020 | Valor Esperado 2021 | Valor Logrado 2021 | % Cumplimiento Año 2021 | Nivel de Cumplimiento Año | % Cumplimiento Cuatrienio | Valor Faltante Año 2021 | Valor Esperado 2022 | Valor Logrado 2022 | % Cumplimiento Año 2022 | Nivel de Cumplimiento Año 2022 | % Cumplimiento Cuatrienio | Valor Faltante Año 2022 | Valor Esperado 2023 | Valor Logrado 2023 | % Cumplimiento Año 2023 | Nivel de Cumplimiento Año 2023 | % Cumplimiento Cuatrienio | Valor Faltante Año 2023 | % DE AVANCE EN 2020 | % DE AVANCE EN 2021 | % DE AVANCE EN 2022 | % DE AVANCE EN 2023 | AVANCE CUMPLIMIENTO DEL CUATRIENIO | POR CUMPLIR EN ELCUATRIENIO | %CUMPLIMIENTO DEL CUATRIENIO | OPORTUNIDAD DE CUMPLIMIENTO | Acciones realizadas para cumplimiento de meta vigencia 2020 | Acciones realizadas para cumplimiento de meta 2021 (A corte de Junio 30/2021) | N°
1. Trabajando en condiciones de seguridad, calidad y calidez | Camino hacia la acreditación | Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE Hospital Regional de Duitama | P.1.1.1. | Dar cumplimiento al mantenimiento de las condiciones de Habilitación para la ESE hospital Regional de Duitama (excepto Infraestructura) | % de Mantenimiento de las condiciones de habilitación en la ESE Hospital Regional de Duitama | Cumplir en un 90% los requisitos mínimos de habilitación. (en cada vigencia) | 57% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 60% | 61% | 101.7% | CUMPLE | 67.78% | 1% | 70% | 65% | 92.86% | EN EJECUCIÓN | 72.22% | -0.05 | 80% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -80% | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 4% | 5% | 0% | 0% | 66% | 24% | 73.33% | EN EJECUCION | 2020: Según autoevaluación realizada por calidad se evidencia un cumplimiento del 61%, soportes emitidos por calidad cumpliendo con lo parámetros establecidos por la resolución 3100 de 2019 a cada uno de los servicios. Reposa en medio magnético para vigencia 2020- 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 1\P.1.1\P.1.1.1 |  | 1
|  | Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE Hospital Regional de Duitama | P.1.1.2. | Cumplimiento oportuno del reporte relacionado con el Sistema de Información para la Calidad (SIC) | % de cumplimiento del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad | Cumplimiento del 100% del reporte oportuno del Sistema de Información para la Calidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 100% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | 50% | -0.5 | 100% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 100% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 37.5% | EN EJECUCION | 2020: Se evidencia cargue a la plataforam SISPRO de los cuatro trimestres de 2020, según resolución 256 de 2016. Los soportes de cargue se evidencia en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 1\P.1.1\P.1.1.2 2021: soportes de cargue 2021 |  | 2
|  | Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE Hospital Regional de Duitama | P.1.1.3. | Autoevaluación de los estándares de acreditación aplicable a instituciones no acreditadas | Promedio de autoevaluación de los Estándares de Acreditación | Cumplir con un promedio de calificación de 1.8 | 1.65 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.68 | 98.82% | PARCIALMENTE | 93.33% | -0.02 | 1.73 | 1.72 | 99.42% | EN EJECUCIÓN | 95.56% | -0.01 | 1.76 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1.76 | 1.8 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 94.44% | EN EJECUCION | 2020: Se evidencia reporte favorable emitido por la SESALUB , con FECHA EMISION CONCEPTO: 18/09/2020, CRITERIO 20. Evidencia de los resultados de la autoevaluación de estándares de acreditación si en el periodo se realizó la misma CUMPLE: 1,68 Reposa en medio magnético para vigencia 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 1\P.1.1\P.1.1.3 2021: Se evidencia reporte favorable emitido por la SESALUB , con FECHA EMISION CONCEPTO: 18/05/2021, CRITERIO 20. Evidencia de los resultados de la autoevaluación de estándares de acreditación si en el periodo se realizó la misma. Autoevaluación de todos los estándares de acreditación que le aplican 1,72 Reposa en medio magnético para vigencia 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 1\P.1.1\P.1.1.3 |  | 3
|  | Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE Hospital Regional de Duitama | P.1.1.4. | Formular y adoptar el programa de calidad | Programa de calidad formulado y adoptado mediante resolución de gerencia | Programa de calidad formulado y adoptado mediante resolución de gerencia | No se cuenta con programa de calidad | NA | 1 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 0.1 | 10% | EN EJECUCIÓN | 10% | -0.9 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 10% | EN EJECUCION | Meta programada para la vigencia 2021 |  | 4
|  | Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la ESE Hospital Regional de Duitama | P.1.1.5. | Programa de calidad ejecutado | (Actividades del programa de calidad ejecutadas/Actividades del programa de calidad programadas) *100 | ≥90% | No se cuenta con programa de calidad | NA | NA | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0% | 90% | 0% | N/A | Meta programada para la vigencia 2022 y 2023 |  | 5
| Implementación política de humanización | Ofrecer un trato amable y respetuoso para los pacientes y sus familias; propender por el crecimiento personal y profesional de los colaboradores | P.1.2.1. | Actualizar la política y el programa de humanización | Programa de humanización adoptado mediante resolución de gerencia | 1 | Política elaborada y formulada. Se cuenta con borrador del programa | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0% | NO CUMPLE | 0% | -1 | 0 | 1 | N/A | N/A | 100% | 1 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | CUMPLIDA INOPORTUNA | Cumplida inoportunamente, estaba programada para la vigencia 2020 y se cumple en 2021. Según resolución 095 del 04 de junio de 2021. Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 1\P.1.2\P.1.2.1 |  | 6
|  |  | P.1.2.2. | Implementar la política y el programa de humanización | (Actividades del programa de humanización ejecutadas/actividades del programa de humanización programadas) *100 | ≥90% | No se cuenta con línea de base | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 50% | 55.56% | EN EJECUCIÓN | 55.56% | -0.4 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 16.67% | 0% | 0% | 16.67% | 73.33% | 18.52% | EN EJECUCION | 2021:Meta en ejecución. A la fecha se evidencia un avance del 50% según soportes del líder de Humanización. |  | 7
| Salud de la familia gestante | Dar continuidad a la implementación de la estrategia IAMII, logrando así mejorar las condiciones de salud y bienestar del binomio madre hijo y su familia | P.1.3.1. | Mantener la certificación como institución IAMII | Hospital certificado como institución AMII | 1 | Hospital certificado como institución IAMII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | EN EJECUCION | Se evidencia certificación emitida por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y LA UNICEFde fecha 10/12/2019. Se soporta actividades de capacitación y Acta de comité IAMII. Reposa en medio magnético para 2020-2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 1\P.1.3\P.1.3.1 |  | 8
| Atención segura | Fomentar y evaluar el cumplimiento de procedimientos asistenciales y buenas prácticas de seguridad del paciente, para prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan generar daño al paciente | P.1.4.1. | Actualizar la política y el programa de seguridad del paciente | Política y programa de seguridad del paciente adoptados mediante resolución de gerencia | 1 | Se cuenta con versión 0 de política y programa de seguridad del paciente | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0% | NO CUMPLE | 0% | -1 | 0 | 1 | N/A | N/A | 100% | 1 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | CUMPLIDA INOPORTUNA | Cumplida inoportunamente, estaba programada para la vigencia 2020 y se cumple en 2021. Según resolución 047 del 26 de marzo de 2021. Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 1\P.1.4\P.1.4.1 |  | 9
|  |  | P.1.4.2. | Implementar la política y el programa de seguridad del paciente (PSP) | (Actividades ejecutadas en desarrollo de objetivos 1 a 4 del PSP/actividades programadas en desarrollo de objetivos 1 a 4 el PSP) *100 | ≥90% | No se cuenta con línea de base | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 50% | 55.56% | EN EJECUCIÓN | 55.56% | -0.4 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 16.67% | 0% | 0% | 16.67% | 73.33% | 18.52% | EN EJECUCION | Se evidencia que se está ejecutando el cronograma propuesto para socialización, seguimiento a prácticas seguras en comité de seguridad del paciente. Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 1\P.1.4\P.1.4.2 |  | 10
2. Superando la pandemia | Superando juntos la COVID-19 | Implementar protocolos de atención que permitan prestar servicios en condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios minimizando el riesgo de infección por COVID en las instalaciones de la entidad | P.2.1.1. | Protocolo de seguridad laboral elaborado y socializado | Protocolo de seguridad laboral elaborado y socializado | 1 | No se cuenta con línea base | Protocolo elaborado | Protocolo Socializado | NA | NA | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% | CUMPLE | 50% | 0 | 0.5 | 0.5 | 100% | CUMPLE | 50% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | 1 | 0% | 1 | CUMPLIDA OPORTUNA | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 2\P.2.1\P.2.1.1 |  | 11
|  |  | P.2.1.2. | Trabajadores y colaboradores adheridos al protocolo de seguridad laboral | Porcentaje de adherencia al protocolo de seguridad labora | ≥70% | No se cuenta con línea base | NA | 20% | 50% | 70% | 70% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 20% | 0% | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.2 | 50% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.5 | 70% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | EN EJECUCION | 2021:Meta en ejecución. |  | 12
|  |  | P.2.1.3. | Estrategia de comunicación dirigida a usuarios del área de influencia informando sobre los servicios ofertados, las medidas de seguridad adoptadas y la manera de acceder a ellos | Estrategia de comunicación implementada | 1 | No se cuenta con línea base | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 2\P.2.1\P.2.1.3 |  | 13
| Ampliación portafolio de servicios | Ampliar la oferta de servicios especializados a fin de minimizar necesidad de desplazamientos de los usuarios a instituciones de salud ubicadas en otros municipios | P.2.2.1. | Inscripción ante el REPS y apertura de nuevos servicios especializados | Nuevos servicios inscritos ante el REPS | 3 | 51 | 2 | 1 | NA | NA | 3 | 2 | 2 | 100% | CUMPLE | 66.67% | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 33.33% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | Se evidencia formulario de novedades en el registro especial de prestadores de servicios de salud-REPS, de fecha 02/06/2020, donde se inscriben los servicios de: GRUPO DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS COD 213, CIRUGIA PLASTICA ESTETICA. CONSULTA EXTERNA COD369 CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Se evidencia formulario de novedades en el registro especial de prestadores de servicios de salud-REPS, de fecha 20/08/2020, donde se inscriben los servicios de: CONSULTA EXTERNA COD 331 NEUMOLOGIA Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 2\P.2.2\P.2.2.1 |  | 14
3. Nos evaluamos y mejoramos | Reingeniería de procesos | Identificar procesos institucionales que sean susceptibles de mejora | P.3.1.1. | Procesos priorizados rediseñados | (Procesos rediseñados/procesos priorizados) *100 | ≥90% | No se cuenta con línea base | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 100% | 100% | 100% | CUMPLE | 111.1% | 0 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 30% | 0% | 0% | 30% | 60% | 33.33% | EN EJECUCION | NOTA: cumple al 100% teniendo en cuenta que el indicador está establecido que cumple cuando es mayor a 90% Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 3\P.3.1.1 |  | 15
| Mejora continua | Identificar riesgos en los diferentes procesos de la entidad y realizar la gestión de los mismos | P.3.2.1. | Elaborar matriz de riesgos, priorizando aquellos que por su impacto deben ser intervenidos | Matriz de riesgo elaborada y/o actualizada | 1 | Se cuenta con matriz que incluye riesgos de algunos procesos administrativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 1 | 0.5 | 50% | EN EJECUCIÓN | 50% | -0.5 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 25% | 12.5% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 37.5% | EN EJECUCION | La matriz fue diseñada bajo la guia versión 4 del DAFP, 151-1-F6 MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS V1 30-04-2021 Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 3\P.3.2.1 Se recomienda estructurar hoja de vida de indicadores y terminar con la adopción de la política de riesgos. |  | 16
|  |  | P.3.2.2. | Ejecución de acciones formuladas para mitigar o controlar riesgos identificados | Acciones de mitigación y/o control ejecutadas/Acciones de mitigación y/o control programadas | ≥90% | En la matriz formulada se plantean acciones para mitigar riesgo, pero no se ha realizado seguimiento | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | EN EJECUCION | 2021:Meta en ejecución. |  | 17
|  | Gestionar acciones correctivas para oportunidades de mejora detectadas en auditorías internas o externas | P.3.3.1. | Informe sobre estado actual de acciones de mejora registradas en el PUMI | Informe sobre estado actual de accione de mejora en el PUMI elaborado y socializado con líderes | 1 | No se cuenta con línea base | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 3\P.3.3.1 |  | 18
|  |  | P.3.3.2. | Planes de mejora formulados y ejecutados a partir de hallazgos de auditorías internas, externas, autoevaluación de habilitación y acreditación, entre otras | Actividades de mejora ejecutadas/actividades de mejora programadas | ≥90% | Con corte a diciembre 232 acciones de mejora abiertas sobre un total de 328 registradas desde el 2015 | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 70% | 77.78% | EN EJECUCIÓN | 77.78% | -0.2 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 23.33% | 0% | 0% | 23.33% | 66.67% | 25.93% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 3\P.3.3.2 Se recomienda revisar el indicador teniendo en cuenta que como está planteado no es alcanzable ni medible. |  | 19
4. Competitivos y sostenibles | Implementación sistema de costos | Implementar sistema de costos hospitalario a fin de identificar la rentabilidad real por servicios | P.4.1.1. | Programa para la implementación de sistema de costos | Documento elaborado y normalizado | 1 | en el 2019 se realizaron algunas actividades relativas al diseño de la estructura de costos de la entidad | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | 2020: SE evidencia manual de costos normalizado con código 315-1-M1, Versión: 04 Vigente a partir de: 30 de Septiembre 2020 Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.1\P.4.1.1 |  | 20
|  |  | P.4.1.2. | Sistema de costos implementados conforme a programa elaborado | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de costos de la entidad | 90% | Se realizó plan de acción para dar inicio a la construcción de la línea de base. A diciembre de 2019 se tiene un avance del 25% | 20% | 30% | 50% | 90% | 90% | 20% | 20% | 100% | CUMPLE | 22.22% | 0 | 30% | 42.2% | 140.7% | CUMPLE | 46.89% | 0.122 | 50% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.5 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 20% | 22.2% | 0% | 0% | 42.2% | 47.8% | 46.89% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.1\P.4.1.2 2021 Estructura de Centros de Costos – Áreas de Servicios Parametrizadas ►Documentación ►Aplicativo de Costos ►Plantilla de levantamiento de costos Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.1\P.4.1.2 |  | 21
| Facturación limpia | Disminuir el porcentaje de glosas y devoluciones por causa administrativa | P.4.2.1. | Actualización del programa y procedimiento facturación limpia y digital | Programa y procedimiento actualizado y normalizado | 1 | Se cuenta con la versión 0 del programa de facturación limpia | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | 2020: Se evidencia el procedimiento de facturación limpia y digital Versión: 01 PROCEDIMIENTO CODIGO 314-1-P5 Vigente a partir de: 1 de Diciembre de 2020 Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.2\P.4.2.1 |  | 22
|  |  | P.4.2.2. | Ejecución del programa de facturación limpia y digital | Acciones del programa de facturación limpia ejecutadas/Acciones del programa de facturación limpia programadas | ≥90% | No se cuenta con linea base | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 45% | 50% | EN EJECUCIÓN | 50% | -0.45 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 15% | 0% | 0% | 15% | 75% | 16.67% | EN EJECUCION | 2021: Se evidencia que se encuentra en ejecución teniendo en cuenta que las actividades están programadas mensualmente y se soporta a junio de 2021 Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.2\P.4.2.2 |  | 23
|  |  | P.4.2.3. | Disminución de glosa originada por causas administrativas | Valores glosados por causa administrativa/Total valores glosados a la facturación generada | 40% Reducción | 69% | 65% | 58% | 50% | 40% | 40% | 65% | 59.1% | 90.92% | PARCIALMENTE | 147.7% | -0.059 | 58% | 45.6% | 78.62% | EN EJECUCIÓN | 114% | -0.124 | 50% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.5 | 40% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.4 | -9.9% | -19.4% | 0% | 0% | 39.7% | 0.3% | 99.25% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.2\P.4.2.3 Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.2\P.4.2.3 |  | 24
| Gestión de cobro | Realizar acciones tendientes a identificar las cuentas por pagar y realizar gestiones para el cobro efectivo de las mismas | P.4.3.1. | Acciones de gestión de cobro de cartera instauradas frente a EPS con las que se tiene relación contractual | No. de EPS ante las que se adelantaron gestiones de cobro /Total de EPS de régimen contributivo, subsidiado y especial, con relación contractual vigente. | ≥90% | 90% | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 45% | 50% | EN EJECUCIÓN | 50% | -0.45 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 15% | 0% | 0% | 15% | 75% | 16.67% | EN EJECUCION | Se evidencia actas de conciliación del año 2019,2020 y 2021 Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.3\P.4.3.1 Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.3 |  | 25
| Propuesta de servicios | Formular tarifas institucionales y/o paquetes de servicios para especialidades quirúrgicas, que resulten competitivos en el mercado | P.4.4.1. | Especialidades quirúrgicas con tarifas institucionales y/o, paquetes de prestación de servicios formulados, con base en costeo estándar | Número de especialidades quirúrgicas con tarifas institucionales y/o paquetes formulados | 3 | Se cuenta con algunos paquetes de la especialidad de cirugía | 1 | 2 | NA | NA | 3 | 1 | 0 | 0% | NO CUMPLE | 0% | -1 | 2 | 3 | 150% | CUMPLE | 100% | 1 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | CUMPLIDA OPORTUNA | Se evidenció que la meta de la vigencia 2020, se cumplió de manera inoportuna. Teniendo en cuenta que el acuerdo 003 del 11 de febrero de 2021, adopta algunas tarifas institucionales no definidas en el manual tarifario SOAT. Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.4\P.4.4.1 |  | 26
| Gestión de equipos e infraestructura | Realizar la renovación gradual de la tecnología biomédica con la que cuenta el hospital | P.4.5.1. | Formular y adoptar la política y manual de gestión de la tecnología biomédica (adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología) | Política y manual de gestión de la tecnología biomédica formulados y adoptados | 1 | No se cuenta con linea base | 1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0% | NO CUMPLE | 0% | -1 | 0 | 0.25 | N/A | N/A | 25% | 0.25 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 25% | 75% | 25% | EN EJECUCION CON INOPORTUNIDAD | Se evidencia que se encuentra en estructuración y fue entregado para revisión por Planeación a través de correo electrónico el 28 de julio de 2021 Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 4\P.4.5 |  | 27
|  |  | P.4.5.2. | Cumplir con la implementación de la política y manual de gestión de la tecnología biomédica | Porcentaje de cumplimiento de plan implementación de la política y manual | ≥90% | No se cuenta con linea base | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 0% | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | EN EJECUCION | NOTA: no se evidencia avance de la actividad, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha adoptado ni normalizado la política y manual de gestión de la tecnología biomédica |  | 28
|  |  | P.4.5.3. | Adelantar gestiones para buscar financiación para la construcción de salas de cirugía y salas de partos | Gestiones adelantadas para buscar financiación para construcción de salas de cirugía y sala de partos | 1 | Proyecto presentado y aprobado por ministerio de Salud y de Protección Social | NA | 1 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLE | 100% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.5\P.4.5.3 Se evidencia radicado el proyecto: Construcción DE SALAS DE PARTOS Y CIRUGIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE Duitama, se recomienda evaluar el indicador evidenciando que se ha gestionado otros proyectos con diferentes fuentes de financiación. |  | 29
|  |  | P.4.5.4. | Cumplimiento al Plan de mantenimiento hospitalario | Porcentaje de cumplimiento de actividades el plan de mantenimiento hospitalario | ≥90% | ≥90% | NA | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 90% | 50% | 55.56% | EN EJECUCIÓN | 55.56% | -0.4 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | N/A | 16.67% | 0% | 0% | 16.67% | 73.33% | 18.52% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.5\P.4.5.4 |  | 30
| Central de mezclas | Central de mezclas certificada en Buenas Prácticas de Manufactura, operando en el HRD y ofertando servicios a otras instituciones de salud | P.4.6.1. | Certificación de la central de mezclas en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)por parte del INVIMA | Central de mezclas certificada en BPM, por parte del INVIMA | 1 | Se solicitó visita para certificación en BPM ante el INVIMA | NA | 1 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | N/A | Se solicitó visita al INVIMA en el año 2020, pero a la fecha está aplazada teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 4\P.4.6\P.4.6.1 |  | 31
|  |  | P.4.6.2. | Dispensación de tabletería requerida por pacientes hospitalizados, en formato unidosis | (Tabletería suministrada en formato unidosis/Total tabletería ordenada por el médico tratante) *100 | ≥65% | No se cuenta con linea base(incremento) | NA | NA | 50% | 65% | 65% | 0 | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0 | 50% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.5 | 65% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.65 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0% | N/A | metas programadas vigencia 2022-2023 |  | 32
|  |  | P.4.6.3. | Autoevaluación y definición de cronograma para aplicar a la habilitación de la CAM para la oferta de medicamentos en dosis unitarias para ofertar a otras instituciones de salud | Autoevaluación realizada y cronograma definido | 1 | No se cuenta con linea base | NA | NA | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | 0% | 0 | 1 |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 1 | 0% | N/A | meta programada vigencia 2023 |  | 33
5. Socialmente responsables | Sistema integrado de Gestión Ambiental, Salud y Seguridad en el trabajo (SIGASST) | Fomentar las buenas prácticas ambientales durante la prestación de los servicios de salud | P.5.1.1. | Cumplimiento al programa de gestión ambiental formulado en cada anualidad | (No. de actividades del SGSST ejecutadas/Total de actividades del SGSST programadas) *100 | ≥90% | Hospital certificado como Hospital sostenible(incremneto) | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 70% | 80% | 114.3% | CUMPLE | 88.89% | 0.1 | 70% | 82.1% | 117.3% | CUMPLE | 91.22% | 0.121 | 70% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.7 | 70% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.7 | 80% | 12.1% | 0% | 0% | 92.1% | -2.1% | 102.3% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 5\P.5.1\P.5.1.1 |  | 34
|  | Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los colaboradores | P.5.1.2. | SGSST implementado | Porcentaje de implementación del SGSST | ≥90% | 78% | 80% | 83% | 87% | 90% | 90% | 80% | 75.5% | 94.38% | PARCIALMENTE | 83.89% | -0.045 | 83% | 75% | 90.36% | EN EJECUCIÓN | 83.33% | -0.08 | 87% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.87 | 90% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.9 | -2.5% | -5% | 0% | 0% | 70.5% | 19.5% | 78.33% | EN EJECUCION | Reposa en medio magnético para 2020 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2020\Eje 5\P.5.1\P.5.1.2 Reposa en medio magnético para 2021 en: F:\1. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL\2021\Eje 5\P.5.1\P.5.1.2 |  | 35
6. Administrativamente fuertes | Avanzando en MIPG | Avanzar en la implementación del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG | P.6.1.1 | Avance en la calificación del índice de desempeño institucional (Línea de base 62,8) | Calificación índice de desempeño institucional basado en la encuesta FURAG | 67.8% | 62.8% | 63.2% | 65% | 66% | 67.8% | 67.8% | 63.2% | 62.8% | 99.37% | PARCIALMENTE | 92.63% | -0.004 | 65% | 73.8% | 113.5% | CUMPLE | 108.8% | 0.088 | 66% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.66 | 67.8% |  | 0% | SIN AVANCE | 0% | -0.678 | 0% | 10.6% | 0% | 0% | 73.4% | -5.6% | 108.3% | EN EJECUCION | Se envidencia el reporte de información en Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) con los ususarios de Planeación y Control interno; para las vigencias 2019 reportados el 17/02/2020 y para la vigencia 2020 10/03/2021 control interno y 16/03/2021 Planeación. soportes carpeta digital 6. Administrativamente fuertes subcarpeta actividad 36. los resultados fueron sociazlizados en el Comité Institucional de control interno según acta N° 2 de del 29 de junio de 2021 reposa en el archivo físico de la oficina de control interno Folio 10-11 N° de carpeta 1. y publicados en la página WEB en el siguiente LINK http://www.hrd.gov.co/uploads/publications/MHWDkvuxry.pdf |  | 36
[6 empty] | Componente |  | % de cumplimiento avance vigencia 2020 | % de cumplimiento avance 2021 | % de cumplimiento avance 2022 | % de cumplimiento avance 2023 | % de cumplimiento del cuatrienio
|  | 50.23% | 49.77% |  |  | 1. Trabajando en condiciones de seguridad, calidad y calidez |  | 66.75% | 66.2% | 0% | 0 | 50.23%
|  | 75% | 25% |  |  | 2. Superando la pandemia |  | 100% | 66.67% | 0% | 0 | 75%
|  | 39.35% | 60.65% |  |  | 3. Nos evaluamos y mejoramos |  | 100% | 56.94% | 0% | 0 | 39.35%
|  | 44.5% | 55.5% |  |  | 4. Competitivos y sostenibles |  | 65.15% | 69.43% | 0% | 0 | 44.5%
|  | 90.33% | 9.667% |  |  | 5. Socialmente responsables |  | 104.3% | 103.8% | 0% | 0 | 90.33%
|  | 108.3% | -8.26% |  |  | 6. Administrativamente fuertes |  | 99.37% | 113.5% | 0% | 0 | 108.3%
Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
50%
1. Trabajando en condiciones de seguridad, calidad y calidez
75%
2. Superando la pandemia
39%
3. Nos evaluamos y mejoramos
44%
4. Competitivos y sostenibles
90%
5. Socialmente responsables
Avance cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2024
108%
6. Administrativamente fuertes

## PENDIENTE CI (hidden)
SI(AU6=0%;"CRITICO";SI(AU6<39%;"CRITICO";SI(AU6<59%;"BAJO";SI(AU6<69%;"MEDIO";SI(AU6<79%;"SATISFACTORIO";SI(79%<AU6;"SOBRESALIENTE"))))))